Parczew, dnia 29 czerwca 2025 roku

„ZAPOZNAŁEM SIĘ”

LU13-2025- 08032

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 1

na okres od 01 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 1 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długoterminowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest problematyka związana z nieprawidłowym parkowaniem na łączniku pomiędzy ul. Strażacką a ul. 11go listopada w Parczewie. W pierwszym półroczu 2025 roku na w/w łączniku w różnych porach dnia, wielokrotnie dochodziło do niestosowania się do przepisów ruchu drogowego w związku z parkowaniem pojazdów w miejscu, gdzie obowiązuje znak B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Pojazdy były pozostawione w sposób utrudniający ewentualne przeprowadzenie akcji ratunkowej.

Powyższe zagrożenie zdiagnozowano na podstawie 5 przeprowadzonych czynności wyjaśniających z art. 92 1 k.w.- nie stosowanie się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”., informacji od społeczności lokalnej oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Parczewie czterokrotnie przeprowadzali interwencje w związku z nieprawidłowym parkowaniem.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Założeniem działania jest zminimalizowanie zjawiska nieprawidłowego parkowania pojazdów o 40 % w drugim półroczu 2025 roku.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów, zadań.

1) Przeprowadzenie rozmów profilaktycznych z społecznością lokalną, dotyczących przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Termin : minimum raz w miesiącu

2) Kontrole rejonu zagrożonego w trakcie służby obchodowej ze zwróceniem uwagi na wszelkie nieprawidłowości wynikające z naruszenia porządku prawnego.

Termin: na bieżąco

3) Podjęcie współpracy z Urzędem Miasta Parczew celem poprawy oznakowania na łączniku ul. Strażackiej z ul. 11go listopada w Parczewie

Termin: do 01.09.2025 roku

4) Przygotowanie wniosku o dyslokację policjantów innych pionów .

Termin do realizacji: do 20 każdego miesiąca.

5)  Informowanie lokalnej społeczności o zagrożeniach i skutkach wynikających z nieprawidłowego parkowania pojazdów na łączniku ul. Strażackiej z ul. 11go listopada

Termin: raz na kwartał

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

1) Kierownik Referatu Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Parczew-planowanym działaniem do realizacji będzie poprawa oznakowania na łączniku ul. Strażackiej z ul. 11go listopada w Parczewie

3) Właściciel szkoły jazdy „Autopol” ul. Polna 3 – planowanym do realizacji działaniem będzie uczulenie w/w na problem wskazywanego zagrożenia, informowanie lokalnej Policji                                   o niepokojących zjawiskach związanych z zagrożeniem

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie społeczeństwa lokalnego o realizacji założonych działań na spotkaniach odbywających się na podległym rejonie służbowym jak również w indywidualnym kontakcie                  z mieszkańcami, informacje na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Parczewie. Przekazanie informacji lokalnej prasie ,,Wspólnocie Parczewskiej’’ oraz za pośrednictwem   Właściciela szkoły jazdy „Autopol” Jerzy Gubański.

Dzielnicowy

aspirant Waldemar Mackiewicz