Parczew, dnia 29 czerwca 2025  roku

„ZAPOZNAŁEM SIĘ”

LU13-2025-08033

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 2

na okres od 01 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 2 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długoterminowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest  występujące zagrożenie związane z wałęsającymi się bezpańskimi psami. Do przedmiotowego zagrożenia dochodzi w miejscowości Tyśmienica rejon posesji 236, o różnych porach dnia. Zwierzęta biegają bezpańsko, przez co stanowią zagrożenie dla małych dzieci jak również dla osób przemieszczających się pojazdami jednośladowymi. Zdarzenia  z udziałem psów były bezpośrednio zgłaszane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w liczbie 5.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Dążenie do ograniczenia zjawiska przemieszczania się bezpańskich psów o 50% poprzez zmniejszenie liczby zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w porównaniu do okresu od 01 stycznia 2025r. do 30 czerwca 2025r.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów, zadań.

1.)   Skierowanie wystąpienia do Sekretarza Gminy Parczew z wnioskiem o pomoc w realizacji planu w zakresie niezwłocznego informowania tutejszej jednostki Policji o przypadkach nieprzestrzegania prawa w rejonie objętym planem działania oraz pomoc w działaniach mających na celu zwiększenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie tego zagrożenia bezpieczeństwa – termin do 31.08.2025r.

2.)  Przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami w zakresie edukacji mieszkańców dot. poprawy świadomości na temat zagrożeń wynikających z trzymania psów niezgodnie z obowiązującymi przepisami – termin do 31.07.2025r.

3.) Systematyczne kontrole przez dzielnicowego rejonu służbowego numer 2 w ramach obchodu służbowego. Reagowanie na popełnione wykroczenia i zastosowanie środków prawnych adekwatnie do popełnionego czynu. Kontakt z mieszkańcami podległego terenu celem weryfikacji gdzie najczęściej spotykane są wałęsające się zwierzęta – termin dwa razy w miesiącu.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

1.) Sekretarz Gminy Parczew – informowanie tutejszej jednostki Policji o przypadkach nieprzestrzegania przepisów prawa poprzez zgłaszanie interwencji lub bezpośrednie informowanie dzielnicowego, informowanie mieszkańców o działaniu oraz o obowiązku trzymania psów w sposób bezpieczny określony przepisami prawa.

2.) Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta Parczew –– informowanie tutejszej jednostki Policji o przypadkach nieprzestrzegania przepisów prawa poprzez zgłaszanie interwencji lub bezpośrednie informowanie dzielnicowego, informowanie mieszkańców o działaniu oraz o obowiązku trzymania psów w sposób bezpieczny określony przepisami prawa.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Rozmowy indywidualne z mieszkańcami rejonu numer 2 o podjętym działaniu. Zamieszczenie informacji o realizacji planu działania priorytetowego na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Parczewie. Wystąpienie do Sekretarza Gminy Parczew w sprawie informowania społeczności lokalnej o obowiązku zachowania właściwych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt oraz konsekwencjach prawnych wynikających z niewłaściwego sprawowania nadzoru nad zwierzętami.

Dzielnicowy

aspirant  Paweł Socha