Parczew dnia 29.12.2025 roku

Informacja dotycząca realizacji
Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 3
na okres od 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku

# Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W rejonie służbowym numer 3 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długoterminowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest  występujące zagrożenie związane z niezachowaniem zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Do przedmiotowego zagrożenia dochodzi w miejscowości Siemień na ul. Spacerowej i Wesołej o różnych porach dnia. Odpowiedzialni za uchybienia są właściciele psów, którzy w nieodpowiedni sposób pozostawiają swoje zwierzęta na posesjach. Zwierzęta wybiegają poza teren posesji, przez co stanowią zagrożenie dla małych dzieci jak również dla osób przemieszczających się pojazdami jednośladowymi. Zdarzenia z udziałem psów były bezpośrednio zgłaszane do dzielnicowej jak również na numer alarmowy w liczbie 7.

# Zakładany cel do osiągnięcia:

Dążenie do wyeliminowania a zjawiska przemieszczania się psów bez zabezpieczenia i nadzoru ich właścicieli poprzez brak ujawnianych wkroczeń dotyczących wybranego zagrożenia.

# Proponowane działania realizacji poszczególnych etapów zadań:

Skierowanie wystąpienia do Sekretarza Gminy Siemień z wnioskiem o pomoc w realizacji planu w zakresie niezwłocznego informowania tutejszej jednostki Policji o przypadkach nieprzestrzegania prawa w rejonie objętym planem działania oraz pomoc w działaniach mających na celu zwiększenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie tego zagrożenia bezpieczeństwa – termin do 30.01.2026r.

Przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami w zakresie edukacji mieszkańców dot. poprawy świadomości na temat zagrożeń wynikających z trzymania psów niezgodnie z obowiązującymi przepisami – termin do 10.02.2026r.

Systematyczne kontrole przez dzielnicową rejonu służbowego numer 3 w ramach obchodu służbowego. Reagowanie na popełnione wykroczenia i zastosowanie środków prawnych adekwatnie do popełnionego czynu. Kontakt z mieszkańcami podległego terenu celem weryfikacji gdzie najczęściej spotykane są wałęsające się zwierzęta – termin dwa razy w miesiącu.

# Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Sekretarz Gminy Siemień –  informowanie tutejszej jednostki Policji o przypadkach nieprzestrzegania przepisów prawa poprzez zgłaszanie interwencji lub bezpośrednie informowanie dzielnicowego, informowanie mieszkańców o działaniu oraz o obowiązku trzymania psów w sposób bezpieczny określony przepisami prawa.

Kierownik referatu do spraw Ochrony Środowiska   –  informowanie tutejszej jednostki Policji o przypadkach nieprzestrzegania przepisów prawa poprzez zgłaszanie interwencji lub bezpośrednie informowanie dzielnicowego, informowanie mieszkańców o działaniu oraz o obowiązku trzymania psów w sposób bezpieczny określony przepisami prawa.

# Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniach priorytetowych:

Rozmowy indywidualne z mieszkańcami rejonu numer 3 o podjętym działaniu. Zamieszczenie informacji o realizacji planu działania priorytetowego na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Parczewie. Wystąpienie do Sekretarza Gminy Siemień w sprawie informowania społeczności lokalnej o obowiązku zachowania właściwych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt oraz konsekwencjach prawnych wynikających z niewłaściwego sprawowania nadzoru nad zwierzętami.

Dzielnicowy: starszy sierżant Wioleta Dziewirz